## Slide 1
Ускорение внедрения нового продукта в сети межконтинентальных закусочных «Замысловатость»
Системный аналитик. Team Lead

## Slide 2
Цель и задачи проекта
Какие методологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации
План защиты
2

## Slide 3
Цель и задачи проекта
СЕЙЧАС 30+ дней
Разные каналы: email, мессенджеры, бумага, Google Docs, баг-трекер
Технолог — центральный диспетчер и узкое место
Последовательные передачи между функциями
Дублирование требований: технолог → BA → SA → IT
Нет единого статуса и SLA по продукту
ЦЕЛЬ 14–20 дней
1 карточка продукта = единый источник правды
Параллельная подготовка операционных, коммерческих и IT-работ
WIP-лимиты и pull-поток
SLA и визуальная эскалация блокеров
Один руководитель проекта
3

## Slide 4
Ключевой подход к решению
1
Единая карточка
Все требования, решения, сроки и ответственные в одном месте
2
Единый поток
Одна Kanban-доска от идеи до запуска
3
Параллелизация
Закупки, логистика, HR, маркетинг и IT стартуют без лишних ожиданий
4
WIP-лимиты
Не запускаем больше задач, чем система способна обработать
5
Управление по данным
Lead Time, Cycle Time, Throughput, Blocked Time и SLA
4

## Slide 5
Почему Kanban — подходящая методология
Критерий | Kanban | Scrum | Waterfall | Lean Startup
Тип задачи | ✓ Сквозной операционный поток | △ Итерационная разработка | — Последовательный проект | △ Проверка гипотез
Много отделов | ✓ Сильная сторона | △ Нужна единая команда | △ | △
WIP и узкие места | ✓ | △ | — | △
Постепенная подача работы | ✓ Pull | △ Спринты | — Последовательно | ✓ Итерации
MVP/эксперименты обязательны | ✓ | ✓ | ✓ | —
Главный фокус | ✓ Скорость и предсказуемость потока | △ Инкремент продукта | — План и последовательность | △ Обучение через эксперимент
Выбор: Kanban — потому что основная проблема проекта не в разработке блюда, а в потере времени между функциями.
5
Легенда:
“✓” — хорошо подходит “△” — подходит с ограничениями “—” — не соответствует задаче

## Slide 6
Целевая Kanban-доска и управление потоком
Backlog
без WIP
Рецептура & спецификация
WIP 2
Кросс-функциональная подготовка
WIP 3
IT
WIP 2
Готово к запуску
WIP 3
Запуск
WIP 1
Блюдо A
Блюдо B
Блюдо A
Блюдо C
Блюдо B
Блюдо A
Блюдо B
Блюдо C
Блюдо A
Pull: следующий этап забирает карточку только при наличии свободного WIP-слота.
Blocked: отдельный статус; блокер виден владельцу потока и эскалируется.
Общий системный WIP: не более 3 новых продуктов одновременно.
Участник: не более 1–2 активных задач одновременно.
6

## Slide 7
TO BE: целевой процесс
Одна карточка продукта, раннее подключение функций, параллельное выполнение
1
Идея + приоритет
2
Рецептура + спецификация
3
Критерии готовности
4
Параллельная подготовка функций + IT
5
Интеграции + тест
6
Готово → запуск
Закупки, логистика, склад, производство и HR стартуют после готовности базовой спецификации.
Ценообразование, CX и маркетинг работают параллельно операционной подготовке.
IT-анализ начинается рано; разработка не ждёт полного завершения всех функций.
Запуск блокируется только критическими незакрытыми дефектами или обязательными условиями.
Definition of Ready — контрольная точка перед входом в основной поток.
7

## Slide 8
Команда проекта и роли
Роль | Ответственность | Загрузка на проект
Бизнес-заказчик | Решения, ресурсы, снятие межфункциональных блокеров | 10–15%
Руководитель проекта | Lead Time, WIP, приоритеты, эскалации | 50–70%
Технолог | Рецептура, ТТК, технологические требования | 30–50%
Шеф-повар | Концепция и финальное качество блюда | 20–30%
BA | Единые бизнес-требования и критерии готовности | 30–50%
IT Lead / IT Team | IT-декомпозиция, зависимости, интеграции | 30–50%
Представители функций | Закупки, логистика, HR, цены, склад, производство, CX, маркетинг | 10–30%
QA / BI | Тестирование, данные и контроль аналитики | 10–30%
8

## Slide 9
Диаграмма Ганта: целевой срок 15 рабочих дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подготовка карточки и рецептуры
Уточнение требований / критерии готовности
Закупки
Логистика / склад / производство
HR / обучение
Ценообразование / маркетинг / CX
IT: анализ и декомпозиция
IT: разработка и интеграции
Тестирование / BI / приемка
Готовность к запуску
Запуск
15 дней
Оценка построена на экспертной оценке длительности этапов + зависимостях + WIP-ограничениях.
Целевой диапазон: 14–20 дней; 15 дней — плановая базовая оценка.
9

## Slide 10
Риски проекта: реестр и оценка
Риск | Вероятность | Влияние | Уровень | Ответ
Сопротивление новым правилам/системе | Средняя | Высокое | Высокий | Снижение
Перегруз ключевых специалистов | Высокая | Высокое | Критический | Снижение
IT-зависимости / интеграции | Средняя | Высокое | Высокий | Снижение
Неготовность поставщика | Средняя | Среднее | Средний | Снижение/резерв
Изменение требований после старта | Средняя | Высокое | Высокий | Контроль изменений
Недостаточное тестирование | Низкая/средняя | Высокое | Высокий | Снижение
Срыв обучения/операционной готовности | Средняя | Среднее | Средний | Снижение
Ошибки цены/фудкоста | Низкая/средняя | Высокое | Высокий | Двойная проверка
10

## Slide 11
План управления рисками
Риск | Превентивное действие / триггер | План при наступлении
Сопротивление | Пилот на 1 продукте, обучение, назначение владельцев, обратная связь | Эскалация на бизнес-заказчика + дополнительная сессия обучения
Перегруз | WIP 1–2 на человека, WIP по колонкам, приоритеты, резерв ключевых ролей | Остановить вход новых задач, перераспределить ресурс
IT-зависимости | Единый IT-backlog, ранний SA/IT Lead, карта интеграций, буфер 2 дня | Переприоритизация; использование заранее согласованных типовых интеграций
Поставщики | Проверка доступности на старте, 2-й поставщик для критичных позиций | Переключение на резервного поставщика / альтернативный ингредиент
Изменения | Change Request; после фиксации требований — только через руководителя проекта | Оценка влияния на срок; перенос в следующий релиз при необходимости
Тестирование | Definition of Done, чек-лист интеграций, приемка до запуска | Блокировка запуска до закрытия критических дефектов
Обучение | Материалы готовы; контроль прохождения; резервный тренер | Перенос запуска конкретной точки или усиление обучения
Цена | Автоматизированный расчет + двойная проверка до загрузки в ИС | Блокировка публикации цены до повторной проверки
11

## Slide 12
План-структура рисков
1. Организационные
Сопротивление
Недостаток ресурсов
Конфликт приоритетов
2. Процессные
Нарушение WIP
Зависание согласований
Нечеткие критерии готовности
3. Технологические
Интеграции
Дефекты
Данные / BI
Нагрузка
4. Внешние
Поставщики
Сроки доставки
Изменение стоимости
5. Операционные
Обучение
Оборудование
Готовность ресторанов
Регулярная встреча по анализу рисков: 2 раза в неделю; критические риски — руководителю проекта и бизнес-заказчику.
12

## Slide 13
Управление изменениями и приоритетами
До старта: фиксируем scope, Definition of Ready и Definition of Done.
После старта: любое изменение оформляется как Change Request с оценкой влияния на срок, стоимость и риски.
Критические изменения, влияющие на запуск/безопасность/законодательные требования — приоритет P0.
Остальные изменения — P1/P2 и, если они не критичны, переносятся в следующий поток.
Правило: чтобы добавить новую работу, необходимо освободить WIP-слот — это защищает срок.
При конфликте приоритетов решение принимает руководитель проекта совместно с бизнес-заказчиком.
Цель: не запрещать изменения, а делать их стоимость и влияние прозрачными.
13

## Slide 14
Прозрачность и контроль проекта
Lead Time
Идея → запуск
Цель ≤ 20 дней
Cycle Time
Время активной работы
Снижение по этапам
Blocked Time
Время в блокировке
< 10% Lead Time
Throughput
Продуктов за период
Рост без роста WIP
WIP
Продуктов в работе
≤ 3
SLA
Срок этапа
≥ 90% соблюдение
Ежедневно: автоматический статус по доске для команды.
2 раза в неделю: анализ рисков — блокеры, WIP, SLA, риски.
Еженедельно бизнес-заказчик: 1-страничный dashboard — срок, риски, решения, экономика.
Эскалация: критический блокер > 1 рабочего дня.
14

## Slide 15
Ресурсы и экономика проекта
Команда: Бизнес-заказчик, Руководитель проекта, IT Lead, Архитектор системы, Системный аналитик, Backend-разработчик, Frontend-разработчик, DevOps-инженер, Представитель отдела по информационной безопасности, Инженер по тестированию, Представитель службы эксплуатации, Представитель пользователей.
Инфраструктура: единая Kanban-система, шаблоны, автоматические уведомления и dashboard.
Бюджет пилота — в основном внутренний: настройка процесса + минимальная автоматизация.
Ниже — иллюстративная бизнес-модель для защиты; фактические значения нужно заменить данными компании.
Показатель | Допущение | Расчет | Результат
Средняя дополнительная выручка от нового блюда | 150 заказов/день × 800 руб. × 30 дней | 150×8×30 | 3 млн. 600 тыс. руб.
Валовая маржа | 60% | 3 600 000×60% | 2 млн. 160 тыс. руб.
Стоимость проекта/автоматизации | Единовременно | Оценка | 1 млн. 200 тыс. руб.
Операционный эффект от ускорения | Доп. 2 недели продаж | 2 160 000×14/30 | 1 млн. 8 тыс. руб.
1 млн. 8 тыс. руб. дополнительной маржинальной прибыли за 2 недели ≈ 84% от 1 млн. 200 тыс. руб. стоимости проекта. Окупаемость — при сохранении продаж — менее 2 месяцев.
15

## Slide 16
Выводы
Платформа управления внедрением новых продуктов объединяет пользователей, участвующих в создании и внедрении нового блюда, и существующие корпоративные ИТ-системы.
В результате получена масштабируемая, отказоустойчивая и защищенная система, способная интегрироваться с существующей ИТ-инфраструктурой сети закусочных и поддерживать дальнейшее развитие.
Стоимость проекта 1 млн. 200 тыс. руб.
+14 дней продаж ≈ 1 млн. 8 тыс. руб.
Дальнейший эффект после запуска
Пилот → масштаб
Lead Time ≤20 дней, критических дефектов = 0, SLA ≥90%, WIP соблюдается.
ROI считается на фактических данных по заказам, чеку, марже и полной стоимости проекта.
Если эффект не подтверждается — корректируем WIP, а не масштабируем проблему.
Критерий успеха: продукт выходит быстрее без роста ошибок и стоимости сопровождения.
Инвестируем в более раннее получение ценности
16

## Slide 17
Решение, которое требуется от руководства
Утвердить Kanban как целевую методологию управления потоком внедрения новых продуктов.
Назначить руководителя проекта с полномочиями по приоритетам и межфункциональным эскалациям.
Утвердить единый источник требований и запретить параллельные неформальные каналы как основной способ передачи задач.
Выделить ключевых специалистов с ограниченным WIP 1–2 задачи на человека.
Разрешить пилот на одном новом продукте и измерить результат по Lead Time, Blocked Time, SLA и стоимости.
После пилота — масштабировать процесс на всю сеть.
Ожидаемый результат: предсказуемое внедрение за 14–20 рабочих дней вместо 30+.
17